## Hoja1
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO |  | LISTA DE CHEQUEO EMPLEO CIRCOS INSTITUCIONALES |  | Pág. 1 de 1
Código: FO-JEMPP-CEDE9-1663
Versión: 1
Fecha de emisión: 2026-01-28
UNIDAD O DEPENDENCIA: |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
DEPARTAMENTO: |  |  | MUNICIPIO: |  | CENTRO POBLADO:
FASE DE PLANEACIÓN
No | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN/COMPONENTES |  | PRODUCTO |  | ESTADO
1 | Verificar el plan de circos institucionales |  | Plan emitido por el CEDE9 bajado de nivel por el CAAID donde se establecen las responsabilidades de los circos durante la vigencia |  | Cronograma de actividades del plan de circos
2 | Conocer el ambiente operacional |  | Revisar variables operacionales para conocer la situación de acuerdo con la mision de la unidad |  | Estudio de área y blancos audiencia
Orden de batalla
3 | Coordinar área para ubicar circo |  | Realizar las coordinaciones con las autoridades municipales o privadas y establecer el área donde va a instalarse el circo. |  | Aurotizxación de la autoridad local
Condiciones del terreno: - Terreno plano - Ubicación centrica del municipio - Espacio mayor a 500mts2
Disponibilidad de servicios públicos - Agua (sanitarios y duchas) - Conexión a sistema eléctrico
4 | Realizar reunión operacional |  | Reeunión con las secciones segunda, tercera y novena para las coordinaciones para el circo |  | Plan de trabajo de circo
Seguridad para el desplazamiento y lugar del circo
Coordinacion con sección segunda para acompañamiento de actividades de AIN
5 | Solicitar orden de marcha y de operaciones |  | Solicitar orden de marcha y orden de operaciones, previa coordinación con D-3, B-3, S-3 y S-5 de las unidades territoriales y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo |  | Orden de marcha
Orden de operaciones
6 | Realizar movimiento material de circo |  | Solicitar apoyo de vehículos para el traslado del material del circo |  | Oficio solicitud vehículos
Transporte en vehículos KODIAC o FTR
7 | Destinar vehiculo para el movimiento del personal del circo |  | Solicitar apoyo de vehículo para el movimiento del personal integrante del circo |  | Oficio solicitud vehículos
8 | Verificar cumplimiento de requisitos legales y técnicos de los vehículos |  | Verificar que los vehículos estén en buen estado de funcionamiento |  | SOAT vigente Revision tecnicomecánica vigente Polizas vigentes Condiciones del vehiculo adecuadas
9 | Verficiar material de armamento |  | Inspeccionar que el personal del circo no tenga material de armamento en mano |  | Material de armamento
10 | Verificar certificación del personal |  | Verificar que los integrantes de los circos de acuerdo con sus responsabilidades cuenten con certificación vigente para el desarrollo de tareas de alto riesgo |  | Certificaciones vigentes del personal de circos
11 | Realizar traslado, desembarque y armado |  | Instalación de las estructuras del circo |  | Desembarque e instalación de circo
12 | Coordinar reunión con autoridades locales |  | Coordinar reunión con autoridades locales |  | Presentación del proposito del circo y beneficios en el territorio Acta de reunión
13 | Convocar comité de prevención del riesgo |  | Tomar medidas con respecto a todo lo contemplado en el plan nacional de atención de riesgos y desastres (Decreto 308 de 2016) |  | Plan de contingencia
14 | Realizar invitaciones a instituciones educativas |  | Realizar invitación a los rectores de las distintas instituciones educativas a participar en las funciones del circo |  | Oficios de invitación
15 | Coordinar asistencia de autoridades locales |  | Coordinaciones para que en la primera función del circo haga presencia el comandante de la Unidad Táctica, el alcalde municipal, el personero, el párroco y demás autoridades locales
FASE DE EJECUCIÓN
No | ACTIVIDAD |  | COMPONENTES |  | PRODUCTO |  | ESTADO
16 | Desarrollar funciones de circo |  | Desarrollar las funciones de circo de acuerdo al cronograma |  | Disponibilidad de elementos para los actos artisticos: ACPM Bombillos Cables etc
Botiquin con elementos para primeros auxilios en buenas condiciones, extintor, señalización y demaselementos de seguridad contemplados en el plan de emergencias.
17 | Desarrollar actividades de AIN |  | Desarrollar otras actividades de cooperación civil militar de acuerdo con el cronograma |  | Reporte de actividad
FASE DE CIERRE
No | Realizar reunión de traslado |  | COMPONENTES |  | PRODUCTO |  | ESTADO
18 | Elaborar informe de actividades |  | Elaborar informe de impacto de las actividades realizadas durante su estadía en el casco urbano de la localidad designad |  | Informe de actividades en formato establecido en el procedimiento
19 | Elaborar reunión de traslado |  | Reunión con la seccion 2, seccion 3 y sección 9 para la reubicación del circo en otro municipio |  | Acta de reunión
20 | Desistalar y embarcar material del circo |  | Desmonte de las estructuras y embalaje para el transporte |  | Registro fotográfico de desinstalación
|  | Comandante de la Unidad |  |  | Oficial y/o Suboficial de Acción Integral