## Hoja1
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO |  | LISTA DE CHEQUEO RUEDA DE NEGOCIOS |  | Pág. 1 de 1
Código: FO-JEMPP-CEDE9-1667
Versión: 1
Fecha de emisión: 2026-01-28
UNIDAD O DEPENDENCIA: |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
DEPARTAMENTO: |  |  | MUNICIPIO: |  | CENTRO POBLADO:
FASE DE PLANEACIÓN
No | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN/COMPONENTES |  | PRODUCTO |  | ESTADO
1 | Revisar plan de asuntos civiles |  | Identificar ruedas de negocios planeadas para la unidad durante la vigencia |  | Plan de asuntos civiles CEDE9
2 | Designar unidad responsable de la actividad |  | Designar unidad operativa menor y tactica responsable del desarrollo de la rueda de negocios |  | Plan de asuntos civiles UOM
3 | Reealizar reunión operacional |  | Reunión con la seccion de operaciones, inteligencia y acción integral para coordinaciones logísticas de la RDN |  | Acta de reunón
4 | Socializar intención de desarrollar RDN |  | Socializar con las autoridades locales la RDN programada para realizar las coordinaciones logísticas |  | Acta de reunón con compromisos de los involucrados
5 | Realizar reconcomiento de terreno |  | Verificar que el terreno o instalaciones donde se va a desarrollar la RDN sea proporcional a la magnitud del evento. |  | Registro fotográfico
6 | Realizar reunión introductoria |  | Presentar a los asociados de la accion unificada la intención del evento y hacer extensiva la invitación a los pequeños y medianos productores de la región para que participen |  | Acta de reunón
7 | Elaborar logo y slogan de la RDN |  | Elaborar logo y slogan del evento en coordinacion con los involucrados en la actividad |  | Logo, slogan
8 | Elaborar y distribuir material audiovisual |  | Elaborar y distibuir material audiovisual para promocionar el evento, tener en cuenta los diferentes insumos necesarios para utilizar las herramientas de AIN |  | Material audiovisual
9 | Elaborar y distribuir invitaciones |  | Diseñar, elaborar y distribuir tarjetas de invitación para los asociados de la Acción Unificada para participar en la rueda de negocios. |  | Invitaciones y soporte del envío
10 | Coordinar participacion del equipo fe en Colombia |  | Coordinar la participación del equipo fe en Colombia con el fin de realizar articulaciones con los asociados de la Acción Unififcada para su participacion como compradores, expositores o capacitadores. |  | Oficio de solicitud Acta de reunón
11 | Solicitar apoyo al CAAID |  | Solicitar apoyo al CAAID para para la asistencia de grandes empresas de Bogotá que puedan generar acuerdos comerciales con productores de la región |  | Oficio de solicitud
12 | Realizar inscripcion de los participantes |  | Realizar las inscripciones del personal que participará como expositor en la RDN. |  | Formato de inscripción
13 | Consolidar datos de las asociaciones y productores particpantes |  | Consolidar datos de las asociaciones y productores que participarán en la RDN |  | Base de datos de participantes
14 | Elaborar material publicitario |  | Elaborar material publicitario alusivo al evento (pancartas, pasacalles, volantes etc) |  | Material publicitario
15 | Articular con entidades del Estado |  | Articular con organizaciones públicas que por su misionalidad están comprometidas, apoyan y contribuyen con fortalecimiento técnico para la comercialización a la agricultura campesina, familiar y comunitaria para determinar su apoyo en el evento. |  | Actas de reunón con compromisos
16 | Realizar comité de prevención del riesgo |  | Realizar comité de prevención del riesgo con el propósito de tomar medidas con respecto a todo lo contemplado en el plan nacional de atención de riesgos y desastres decreto 308 de 2016. |  | Plan de contingencia
17 | Realizar convocatoria a medios de comunicación |  | Realizar convocatoria a medios de comunicación nacional, regional y local para el cubrimiento especial del evento |  | Oficio de solicitud
18 | Gestionar elementos de logística |  | Gestionar elementos de logística para el evento: Tarima, sonido, carpas, sillas, mesas adecuaciones eléctricas, baños portátiles, almuerzos, refrigerios, hidratación, elementos de bioseguridad etc |  | Oficio solicitud
19 | Solicitar grupos culturales |  | Solicitar a la/s entidad/es territorial/es la participación de grupos culturales en el evento |  | Oficio solicitud
20 | Gestionar alimentación |  | Solicitar a las entidades e instituciones del área de responsabilidad apoyo para la alimentación para los participantes del evento. |  | Oficio solicitud
21 | Coordinar con el SENA presencia de aprendices |  | Coordinar con el SENA la presencia de aprendices para desarrollar el proceso de inscripción y entrega de escarapelas en la entrada del sitio del evento |  | Oficio solicitud
22 | Confirmar asistencia al evento |  | Confirmar la asistencia al evento de cada uno de las personas, asociaciones o instituciones inscritas |  | Base de datos participantes
23 | Solicitar apoyo de la policía militar |  | Solicitar apoyo de la policía militar para acompañar el desarrollo del evento |  | Oficio solicitud
24 | Coordinar con comunicaciones estratégicas el registro del evento |  | Solicitar a la sección de prensa e información la cobertura del evento (fotografía, redes sociales institucionales, entre otros.) |  | Oficio solicitud
25 | Consolidar listado de entidades asistentes al evento |  | Consolidar el listado de personal de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura que asistirán al evento |  | Listado de entidades
26 | Establecer representantes de productores |  | Establecer representantes de las organizaciones de productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria y organizaciones de pequeños productores agropecuarios |  | Listado de representantes
27 | Capacitar al personal participante del evento |  | Capacitar al personal participante en el evento a través de las plataformas digitales en materia de mercados campesinos, compras publicas, buenas practicas de manufactura, agrícolas y ganaderas, registro de predios pecuarios, certificación de granjas avícolas bioseguras y establecimientos de acuicultura bioseguros, autorización de comercialización, rotulado, plantas de beneficio, asociatividad, formalización laboral y demás temas que sean importantes para los participantes de acuerdo a la normatividad vigente. |  | Acta de capacitación y registro fotográfico
28 | Socializar metodología de rueda de negocios |  | Socializar de manera virtual o presencial la metodología de la rueda de negocios, con los compradores y vendedores participantes |  | Acta de reunión
29 | Elaborar y difundir croquis del evento |  | Elaborar y difundir croquis del evento donde se estipula la ubicación de las entidades, instituciones empresas privadas y productores participantes del evento |  | Croquis del evento
30 | Elaborar y difundir cronograma de actividades del evento |  | Elaborar y difundir cronograma de actividades a realizar en la rueda de negocios. |  | Cronograma de actividades
31 | Elaborar y distribuir escarapelas |  | Elaborar y distribuir las escarapelas del personal participante en la RDN, de igual manera estipular y unificar habladores (letreros e información que los puestos asignados a cada participan |  | Escarapelas y habladores
32 | Elaborar protocolo del evento |  | Elaborar el protocolo del evento y coordinar la participación del maestro ceremonia. Tener en cuenta los implementos para actos protocolarios (Bandera de Colombia, Bandera del departamento, Bandera de la alcaldía, Tarima, Atril, Listado de precedentes del acto, con nombre y cargo, según orden jerárquico. Micrófono (mínimo 2), Baterías de repuesto micrófonos inalámbrico, Bafles sonido, Computador, Cargador computador, Audio Himno nacional de Colombia, Audio Himno del departamento, Cable HDMI, Cable VGA, Cable sonido pc a bafle, Video beam, Pendón proyección del video beam, Mesa principal – mantel, Botellas agua para mesa principal, Sillas mesa principal, Sillas público, Pendones, Backing, Música según gustos identificados en estudio de área) |  | Registro fotográfico
33 | Instalar mobiliario para el evento |  | Instalar mobiliario (carpas, tarima, sonido, mesas, pancartas y material POP del evento, material de bioseguridad y demás elementos necesarios para el desarrollo del evento |  | Registro fotográfico
34 | Demarcar zonas |  | Demarcar cada una de las zonas del evento (entrada, baños, zonas restringidas, zona de alimentación, parqueadero, etc.) |  | Registro fotográfico
35 | Asignar personal para control de entrada |  | Asignar personal para el control de entrada y ubicación de vehículos en el parqueadero |  | Orden del dia (nombramiento del personal)
FASE DE EJECUCIÓN
No | ACTIVIDAD |  | COMPONENTES |  | PRODUCTO |  | ESTADO
36 | Desarrollar actos protocolarios de instalación del evento |  | Desarrollar actos protocolarios de instalación del evento con la participación de las autoridades regionales y locales involucrada |  | Registro fotográfico
37 | Generar registro fotográfico y fílmico de la actividad |  | Generar registro fotográfico y fílmico de la actividad. Realizando entrevista a las autoridades locales, compradores y productores beneficiados con la RDN, resaltando la participación del EJC |  | Registro audiovisual del evento
38 | Ejecutar cronograma de actividades el evento |  | Ejecutar cronograma de actividades el evento. La firma de acuerdos comerciales entre la oferta y la demanda en territorio deben formalizarse a través del formato xxx |  | Registro fotográfico Formato de acuerdos comerciales
39 | Desarrollar actos protocolarios de cierre del evento |  | Desarrollar actos protocolarios de cierre del evento |  | Registro fotográfico
FASE DE CIERRE
No | ACTIVIDAD |  | COMPONENTES |  | PRODUCTO |  | ESTADO
40 | Desmontar mobiliario del evento |  | Desmontar todo el material mobiliario empleado para el evento y dejar es espacio en las condiciones en las que se encontró |  | Registro fotográfico
41 | Consolidar estadística de acuerdos comerciales |  | Consolidar la estadística de los acuerdos comerciales pactados entre demanda y oferta |  | Matriz estadistica
42 | Elaborar informe de actividades |  | Elaborar informe de actividades del evento, en el que se describan todas las actividades desarrollas previa la rueda de negocios, las entidades, compradores y vendedores participantes, los acuerdos comerciales suscritos y el registro fotográfico. |  | Informe de actividades
43 | Realizar RDA |  | Realizar la Revista Después de la Acción (RDA). |  | Acta de reunión
44 | Hacer seguimiento a los acuerdos comerciales firmados |  | Hacer seguimiento a los acuerdos comerciales firmados entre la oferta y la demanda |  | Acta de reunión
|  | Comandante de la Unidad |  |  | Oficial y/o suboficial de Acción Integral