## CURSO ACCIÓN 1 (hidden)
Curso de acción 1: Cambio de dinero de un proyecto a otro, el cual implica 3 a 4 meses y sustentar ante el Ministro de Defensa el cambio.
PROPUESTA LINEA DE TIEMPO PROYECTO DAVAA
FASE | ACTIVIDADES | AÑO | 2020
|  | MES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
NECESIDAD | INTENCIÓN | DAVAA | ENERO 3: 23
| CUANTIFICACIÓN | DAVAA | ENERO 3: 23
| PRIORIZACIÓN | DAVAA | ENERO 3: 23
VISITA | GEORREFERENCIACIÓN | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| IMPLANTACIÓN | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| PERMISOS Y LICENCIAS | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| CATASTRO | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| VALOR OBRA | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| VALOR INTERVENTORIA | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| SOCIALIZACIÓN COMANDANTE | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
CAMBIO DE RUBRO | SOLICITUD CAMBIO RUBRO | DAVAA | JUNIO 3: 20
ESTUDIOS Y DISEÑOS | LABORATORIOS | CONTRATISTA | JULIO 3: 28
| DISEÑOS | CONTRATISTA | JULIO 3: 28
| PLANOS | CONTRATISTA | JULIO 3: 28
| COSTOS | CONTRATISTA | JULIO 3: 28
| PAQUETE TECNICO | CONTRATISTA | JULIO 3: 28
| AVAL PAQUETE TECNICO | COING | JULIO 3: 28
CONTRATACIÓN | REVISIÓN PAQUETE TÉCNICO | CENAC AV | JULIO 4: 31
| PLIEGOS | CENAC AV | AGOSTO 2: 14
| MANIFESTACIÓN DE INTERES | CENAC AV | SEPTIEMBRE 2: 18
| CIERRES | CENAC AV | OCTUBRE 2: 16
| ADJUDICACIÓN | CENAC AV | OCTUBRE 3: 23
EJECUCIÓN | ACTA DE INICIO DE OBRA | CENAC AV | NOVIEMBRE 1: 6
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CENAC AV | NOVIEMBRE 1: 6
| EJECUCIÓN | CENAC AV | NOVIEMBRE 2: 4; NOVIEMBRE 3: M; NOVIEMBRE 4: E; DICIEMBRE 1: S; DICIEMBRE 2: E; DICIEMBRE 3: S
LIQUIDACIÓN | ACTA DE ENTREGA | CENAC AV
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | CENAC AV
| ENTREGA DEL BIEN | CENAC AV
| MY. NORBEY IBAÑEZ |  | AGOSTO 2: CR. JORGE MARTINEZ
| Director DIESP - CEDE10 |  | ENERO 4: MY. FREDY CHINOME; AGOSTO 2: Jefe CEDE10
Oficial OGP - COING
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE INGENIEROS MILITARES

## CURSO ACCIÓN 2 (hidden)
Curso de acción 2: El Departamento de Planeación apropie el recurso sin Ciclos Costo de Vida, y después realizar control de cambios para las actividades de Mantenimientos de los Campos Aereos.
PROPUESTA LINEA DE TIEMPO PROYECTO DAVAA
FASE | ACTIVIDADES | AÑO | 2020
|  | MES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
NECESIDAD | INTENCIÓN | DAVAA | ENERO 3: 23
| CUANTIFICACIÓN | DAVAA | ENERO 3: 23
| PRIORIZACIÓN | DAVAA | ENERO 3: 23
VISITA | GEORREFERENCIACIÓN | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| IMPLANTACIÓN | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| PERMISOS Y LICENCIAS | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| CATASTRO | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| VALOR OBRA | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| VALOR INTERVENTORIA | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
| SOCIALIZACIÓN COMANDANTE | CONTRATISTA | FEBRERO 2: 15
ESTUDIOS Y DISEÑOS | LABORATORIOS | CONTRATISTA | MAYO 2: 15
| DISEÑOS | CONTRATISTA | MAYO 2: 15
| PLANOS | CONTRATISTA | MAYO 2: 15
| COSTOS | CONTRATISTA | MAYO 2: 15
| PAQUETE TECNICO | CONTRATISTA | MAYO 2: 15
| AVAL PAQUETE TECNICO | COING | MAYO 2: 15
CONTRATACIÓN | REVISIÓN PAQUETE TÉCNICO | CENAC AV | MAYO 3: 22
| PLIEGOS | CENAC AV | MAYO 4: 30
| MANIFESTACIÓN DE INTERES | CENAC AV | JUNIO 4: 30
| CIERRES | CENAC AV | JULIO 4: 31
| ADJUDICACIÓN | CENAC AV | AGOSTO 1: 7
EJECUCIÓN | ACTA DE INICIO DE OBRA | CENAC AV | AGOSTO 3: 21
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CENAC AV | AGOSTO 3: 21
| EJECUCIÓN | CENAC AV | NOVIEMBRE 4: 30
LIQUIDACIÓN | ACTA DE ENTREGA | CENAC AV | DICIEMBRE 1: 4
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | CENAC AV | DICIEMBRE 2: 16
| ENTREGA DEL BIEN | CENAC AV | DICIEMBRE 3: 21
| MY. NORBEY IBAÑEZ |  | AGOSTO 2: CR. JORGE MARTINEZ
| Director DIESP - CEDE10 |  | ENERO 4: MY. FREDY CHINOME; AGOSTO 2: Jefe CEDE10
Oficial OGP - COING
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE INGENIEROS MILITARES

## FORMATO
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | [6 empty] | RUTA CRÍTICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIÓN NUEVA – MANTENIMIENTO INSTALACIONES) EJERCITO NACIONAL | [62 empty] | Página: 1 de 1
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | [69 empty] | Código: FO-CEDE10-1454
| EJÉRCITO NACIONAL | [69 empty] | Versión: 0
| DEPARTAMENTO DE INGENIEROS MILITARES | [69 empty] | Fecha de emisión: 2020-02-25
PROYECTO:
FASE | ACTIVIDADES | AÑO | 2020 | [47 empty] | 2021
|  | MES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
DEMANDA | EBI VS OPERACION
PLAN DE COMPRAS 2 NIVEL
NECESIDAD | INTENCIÓN
CUANTIFICACIÓN
PRIORIZACIÓN
AJUSTE Y AVAL PLAN DE COMPRAS 3 NIVEL
VISITA | GEORREFERENCIACIÓN
IMPLANTACIÓN
PERMISOS Y LICENCIAS
CATASTRO
PRELIMINAR VALOR OBRA
PRELIMINAR VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
PRELIMINAR VALOR INTERVENTORIA
SOCIALIZACIÓN COMANDANTE
AJUSTE Y AVAL PLAN DE COMPRAS 4 NIVEL
ESTUDIOS Y DISEÑOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
LABORATORIOS
DISEÑOS
PLANOS
COSTOS
LICENCIAS
AVAL PAQUETE TECNICO
ENTRE PAQUETE TECNICO CENAC
AJUSTES PAQUETES TECNICOS
AJUSTE Y AVAL PLAN DE COMPRAS 5 NIVEL
CONTRATACIÓN | REVISIÓN PAQUETE TÉCNICO
PLIEGOS
MANIFESTACIÓN DE INTERES
CIERRES
ADJUDICACIÓN
EJECUCIÓN | ACTA DE INICIO DE OBRA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
LIQUIDACIÓN | ACTA DE ENTREGA
ACTA DE LIQUIDACIÓN
ENTREGA DEL BIEN
ACOMPAÑAMIENTO
SEGUIMIENTO
DEDICACIÓN
| Gerente Proyecto |  | FEBRERO 4: Oficial Gestión de Proyectos COING; SEPTIEMBRE 2: Jefe Estado Mayor COING
HITOS
| Director DIGEI - CEDE10 |  | FEBRERO 4: Director DIESP - CEDE10; SEPTIEMBRE 2: Jefe CEDE10

## DETALLE (hidden)
LINEA DE TIEMPO PROYECTO DAVAA
FASE | ACTIVIDADES | DURACIÓN | 2020
|  |  | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
NECESIDAD | INTENCIÓN
CUANTIFICACIÓN
PRIORIZACIÓN
VISITA | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
IMPLANTACIÓN
GEORREFERENCIACIÓN
PERMISOS Y LICENCIAS
VALOR OBRA
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS | LABORATORIOS | bar: ENERO 1 to ENERO 4; ENERO 6 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to FEBRERO 29; MARZO 2 to MARZO 7; MARZO 9 to MARZO 14; MARZO 16 to MARZO 21; MARZO 23 to MARZO 28; MARZO 30 to ABRIL 4; ABRIL 6 to ABRIL 11; ABRIL 13 to ABRIL 18; ABRIL 20 to ABRIL 25; ABRIL 27 to MAYO 2; MAYO 4 to MAYO 9; MAYO 11 to MAYO 16; MAYO 18 to MAYO 23; MAYO 25 to MAYO 30; JUNIO 1 to JUNIO 6; JUNIO 8 to JUNIO 13; JUNIO 15 to JUNIO 20; JUNIO 22 to JUNIO 27; JUNIO 29 to JULIO 4; JULIO 6 to JULIO 11; JULIO 13 to JULIO 18; JULIO 20 to JULIO 25; JULIO 27 to AGOSTO 1; AGOSTO 3 to AGOSTO 8; AGOSTO 10 to AGOSTO 15; AGOSTO 17 to AGOSTO 22; AGOSTO 24 to AGOSTO 29; AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 26; SEPTIEMBRE 28 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 5 to OCTUBRE 10; OCTUBRE 12 to OCTUBRE 17; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 24; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 21; NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 28; NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 12; DICIEMBRE 14 to DICIEMBRE 19; DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 26; DICIEMBRE 28 to DICIEMBRE 31
DISEÑOS | bar: ENERO 1 to ENERO 4; ENERO 6 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to FEBRERO 29; MARZO 2 to MARZO 7; MARZO 9 to MARZO 14; MARZO 16 to MARZO 21; MARZO 23 to MARZO 28; MARZO 30 to ABRIL 4; ABRIL 6 to ABRIL 11; ABRIL 13 to ABRIL 18; ABRIL 20 to ABRIL 25; ABRIL 27 to MAYO 2; MAYO 4 to MAYO 9; MAYO 11 to MAYO 16; MAYO 18 to MAYO 23; MAYO 25 to MAYO 30; JUNIO 1 to JUNIO 6; JUNIO 8 to JUNIO 13; JUNIO 15 to JUNIO 20; JUNIO 22 to JUNIO 27; JUNIO 29 to JULIO 4; JULIO 6 to JULIO 11; JULIO 13 to JULIO 18; JULIO 20 to JULIO 25; JULIO 27 to AGOSTO 1; AGOSTO 3 to AGOSTO 8; AGOSTO 10 to AGOSTO 15; AGOSTO 17 to AGOSTO 22; AGOSTO 24 to AGOSTO 29; AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 26; SEPTIEMBRE 28 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 5 to OCTUBRE 10; OCTUBRE 12 to OCTUBRE 17; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 24; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 21; NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 28; NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 12; DICIEMBRE 14 to DICIEMBRE 19; DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 26; DICIEMBRE 28 to DICIEMBRE 31
PLANOS | bar: ENERO 1 to ENERO 4; ENERO 6 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to FEBRERO 29; MARZO 2 to MARZO 7; MARZO 9 to MARZO 14; MARZO 16 to MARZO 21; MARZO 23 to MARZO 28; MARZO 30 to ABRIL 4; ABRIL 6 to ABRIL 11; ABRIL 13 to ABRIL 18; ABRIL 20 to ABRIL 25; ABRIL 27 to MAYO 2; MAYO 4 to MAYO 9; MAYO 11 to MAYO 16; MAYO 18 to MAYO 23; MAYO 25 to MAYO 30; JUNIO 1 to JUNIO 6; JUNIO 8 to JUNIO 13; JUNIO 15 to JUNIO 20; JUNIO 22 to JUNIO 27; JUNIO 29 to JULIO 4; JULIO 6 to JULIO 11; JULIO 13 to JULIO 18; JULIO 20 to JULIO 25; JULIO 27 to AGOSTO 1; AGOSTO 3 to AGOSTO 8; AGOSTO 10 to AGOSTO 15; AGOSTO 17 to AGOSTO 22; AGOSTO 24 to AGOSTO 29; AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 26; SEPTIEMBRE 28 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 5 to OCTUBRE 10; OCTUBRE 12 to OCTUBRE 17; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 24; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 21; NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 28; NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 12; DICIEMBRE 14 to DICIEMBRE 19; DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 26; DICIEMBRE 28 to DICIEMBRE 31
COSTOS | bar: ENERO 1 to ENERO 4; ENERO 6 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to FEBRERO 29; MARZO 2 to MARZO 7; MARZO 9 to MARZO 14; MARZO 16 to MARZO 21; MARZO 23 to MARZO 28; MARZO 30 to ABRIL 4; ABRIL 6 to ABRIL 11; ABRIL 13 to ABRIL 18; ABRIL 20 to ABRIL 25; ABRIL 27 to MAYO 2; MAYO 4 to MAYO 9; MAYO 11 to MAYO 16; MAYO 18 to MAYO 23; MAYO 25 to MAYO 30; JUNIO 1 to JUNIO 6; JUNIO 8 to JUNIO 13; JUNIO 15 to JUNIO 20; JUNIO 22 to JUNIO 27; JUNIO 29 to JULIO 4; JULIO 6 to JULIO 11; JULIO 13 to JULIO 18; JULIO 20 to JULIO 25; JULIO 27 to AGOSTO 1; AGOSTO 3 to AGOSTO 8; AGOSTO 10 to AGOSTO 15; AGOSTO 17 to AGOSTO 22; AGOSTO 24 to AGOSTO 29; AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 26; SEPTIEMBRE 28 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 5 to OCTUBRE 10; OCTUBRE 12 to OCTUBRE 17; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 24; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 21; NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 28; NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 12; DICIEMBRE 14 to DICIEMBRE 19; DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 26; DICIEMBRE 28 to DICIEMBRE 31
PAQUETE TECNICO | bar: ENERO 1 to ENERO 4; ENERO 6 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to FEBRERO 29; MARZO 2 to MARZO 7; MARZO 9 to MARZO 14; MARZO 16 to MARZO 21; MARZO 23 to MARZO 28; MARZO 30 to ABRIL 4; ABRIL 6 to ABRIL 11; ABRIL 13 to ABRIL 18; ABRIL 20 to ABRIL 25; ABRIL 27 to MAYO 2; MAYO 4 to MAYO 9; MAYO 11 to MAYO 16; MAYO 18 to MAYO 23; MAYO 25 to MAYO 30; JUNIO 1 to JUNIO 6; JUNIO 8 to JUNIO 13; JUNIO 15 to JUNIO 20; JUNIO 22 to JUNIO 27; JUNIO 29 to JULIO 4; JULIO 6 to JULIO 11; JULIO 13 to JULIO 18; JULIO 20 to JULIO 25; JULIO 27 to AGOSTO 1; AGOSTO 3 to AGOSTO 8; AGOSTO 10 to AGOSTO 15; AGOSTO 17 to AGOSTO 22; AGOSTO 24 to AGOSTO 29; AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 26; SEPTIEMBRE 28 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 5 to OCTUBRE 10; OCTUBRE 12 to OCTUBRE 17; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 24; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 21; NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 28; NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 12; DICIEMBRE 14 to DICIEMBRE 19; DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 26; DICIEMBRE 28 to DICIEMBRE 31
CONTRATACIÓN | PRE-PLIEGOS
PLIEGOS
MANIFESTACIÓN DE INTERES
CIERRES
ADJUDICACIÓN
POLIZA
EJECUCIÓN | ACTA DE INICIO DE OBRA | bar: ENERO 1 to ENERO 4; ENERO 6 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to FEBRERO 29; MARZO 2 to MARZO 7; MARZO 9 to MARZO 14; MARZO 16 to MARZO 21; MARZO 23 to MARZO 28; MARZO 30 to ABRIL 4; ABRIL 6 to ABRIL 11; ABRIL 13 to ABRIL 18; ABRIL 20 to ABRIL 25; ABRIL 27 to MAYO 2; MAYO 4 to MAYO 9; MAYO 11 to MAYO 16; MAYO 18 to MAYO 23; MAYO 25 to MAYO 30; JUNIO 1 to JUNIO 6; JUNIO 8 to JUNIO 13; JUNIO 15 to JUNIO 20; JUNIO 22 to JUNIO 27; JUNIO 29 to JULIO 4; JULIO 6 to JULIO 11; JULIO 13 to JULIO 18; JULIO 20 to JULIO 25; JULIO 27 to AGOSTO 1; AGOSTO 3 to AGOSTO 8; AGOSTO 10 to AGOSTO 15; AGOSTO 17 to AGOSTO 22; AGOSTO 24 to AGOSTO 29; AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 26; SEPTIEMBRE 28 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 5 to OCTUBRE 10; OCTUBRE 12 to OCTUBRE 17; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 24; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 21; NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 28; NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 12; DICIEMBRE 14 to DICIEMBRE 19; DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 26; DICIEMBRE 28 to DICIEMBRE 31
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS | bar: ENERO 1 to ENERO 4; ENERO 6 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to FEBRERO 29; MARZO 2 to MARZO 7; MARZO 9 to MARZO 14; MARZO 16 to MARZO 21; MARZO 23 to MARZO 28; MARZO 30 to ABRIL 4; ABRIL 6 to ABRIL 11; ABRIL 13 to ABRIL 18; ABRIL 20 to ABRIL 25; ABRIL 27 to MAYO 2; MAYO 4 to MAYO 9; MAYO 11 to MAYO 16; MAYO 18 to MAYO 23; MAYO 25 to MAYO 30; JUNIO 1 to JUNIO 6; JUNIO 8 to JUNIO 13; JUNIO 15 to JUNIO 20; JUNIO 22 to JUNIO 27; JUNIO 29 to JULIO 4; JULIO 6 to JULIO 11; JULIO 13 to JULIO 18; JULIO 20 to JULIO 25; JULIO 27 to AGOSTO 1; AGOSTO 3 to AGOSTO 8; AGOSTO 10 to AGOSTO 15; AGOSTO 17 to AGOSTO 22; AGOSTO 24 to AGOSTO 29; AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 26; SEPTIEMBRE 28 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 5 to OCTUBRE 10; OCTUBRE 12 to OCTUBRE 17; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 24; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 21; NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 28; NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 12; DICIEMBRE 14 to DICIEMBRE 19; DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 26; DICIEMBRE 28 to DICIEMBRE 31
EJECUCIÓN | bar: ENERO 1 to ENERO 4; ENERO 6 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to FEBRERO 29; MARZO 2 to MARZO 7; MARZO 9 to MARZO 14; MARZO 16 to MARZO 21; MARZO 23 to MARZO 28; MARZO 30 to ABRIL 4; ABRIL 6 to ABRIL 11; ABRIL 13 to ABRIL 18; ABRIL 20 to ABRIL 25; ABRIL 27 to MAYO 2; MAYO 4 to MAYO 9; MAYO 11 to MAYO 16; MAYO 18 to MAYO 23; MAYO 25 to MAYO 30; JUNIO 1 to JUNIO 6; JUNIO 8 to JUNIO 13; JUNIO 15 to JUNIO 20; JUNIO 22 to JUNIO 27; JUNIO 29 to JULIO 4; JULIO 6 to JULIO 11; JULIO 13 to JULIO 18; JULIO 20 to JULIO 25; JULIO 27 to AGOSTO 1; AGOSTO 3 to AGOSTO 8; AGOSTO 10 to AGOSTO 15; AGOSTO 17 to AGOSTO 22; AGOSTO 24 to AGOSTO 29; AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 26; SEPTIEMBRE 28 to OCTUBRE 3; OCTUBRE 5 to OCTUBRE 10; OCTUBRE 12 to OCTUBRE 17; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 24; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 21; NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 28; NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 12; DICIEMBRE 14 to DICIEMBRE 19; DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 26; DICIEMBRE 28 to DICIEMBRE 31
LIQUIDACIÓN | ACTA DE ENTREGA
ACTA DE LIQUIDACIÓN
ENTREGA DEL BIEN