## Hoja1
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO |  | LISTA DE CHEQUEO MERCADO CAMPESINO Y COMUNITARIO |  | Pág 1 de 1
Código: FO-JEMPP-CEDE9-1765
Versión: 1
Fecha de emisión: 2026-01-28
UNIDAD O DEPENDENCIA: |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
DEPARTAMENTO: |  |  | MUNICIPIO: |  | CENTRO POBLADO:
FASE DE PLANEACIÓN
No | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN/COMPONENTES |  | PRODUCTO |  | ESTADO
1 | Revisar el plan de Asuntos civiles |  | Identificar los mercados campesinos planeados para la unidad durante la vigencia. |  | Plan de asuntos civiles CEDE9
2 | Designar unidad responsable del mercado campesino y comunitario |  | Esta puede ser Brigada, Fuerza de Tarea o Batallón el cual debe velar por desarrollo del mercado campesino de acuerdo con lo establecido por el CEDE9. |  | Plan asuntos civiles División
3 | Analizar estudio del área desarrollado por la unidad |  | Identificar las necesidades de la población y así plantear el objetivo y el alcance del mercado campesino. |  | Estudio de área
4 | Realizar reunión operacional |  | Con las secciones (S2-S3-S5-S9) y comandante del Batallón para establecer lugar, fecha de realización del mercado campesino y demás coordinaciones necesarias. |  | Acta de reunión
5 | Identificar actores institucionales |  | Realizar identificación de los actores institucionales de la región para determinar el objetivo, alcance, productores y asociaciones a participar y compromisos. Nota: Articular con organizaciones públicas, privadas y civiles que por su misionalidad están comprometidas, apoyan y contribuyen con fortalecimiento técnico para la comercialización a la agricultura campesina, familiar y comunitaria y determinar su apoyo en el evento. Algunas de las entidades son: (Gobernación, Alcaldía, Secretarías de Desarrollo y Educación, Unidad de Alimentación para Aprender –UAPA, la Cámara de Comercio, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS Ministerio de Trabajo), SENA, INVIMA, programa mundial de alimentos (PMA), Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (MADR) – Campo Emprende, Prosperidad Social (PS), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF Regional), Región administrativa y de planificación especial RAP-E, Agencia de Renovación del Territorio- ART, la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO). |  | Matriz de caracterización de asociados de la Acción Unificada
6 | Socializar la intención de realizar l mercado campesino y comunitario |  | Con las autoridades locales, con el fin de coordinar el préstamo y/o autorización de las instalaciones, apoyos requeridos para llevar a cabo mencionada actividad (transportes, almuerzos, refrigerios, hidratación). |  | Acta de reunión con los compromisos adquiridos por las partes
7 | Realizar reconocimiento de terreno: |  | Coordinar con las autoridades el préstamo y/o autorización de las instalaciones, apoyos requeridos para llevar a cabo mencionada actividad. Nota: Definir las acciones necesarias para la verificación de las condiciones higiénicas, sanitarias, ambientales y de seguridad del lugar |  | Registro fotográfico
8 | Desarrollar mesa de trabajo |  | Realizar mesa de trabajo con presencia del comandante de unidad superior y unidades subordinadas, autoridades locales, gremios del sector agropecuario, empresa privada y los productores y asociaciones que participarán para definir un plan de trabajo y cronograma de reuniones y actividades. |  | Acta de reunión
9 | Elaborar plan para el desarrollo del mercado campesino y comunitario |  | El plan debe incluir: |  | Plan de ejecución del mercado campesino y comunitario
Cronograma de actividades
Roles y responsabilidades de las secciones de la unidd
Orden de operaciones
Planeamiento táctico operacional.
Movimientos necesarios (militares y civiles).
Personal, intendencia, comunicaciones, elementos de bioseguridad y elementos de protección personal necesarios.
10 | Realizar productos publicitarios del evento |  | Elaborar sinergia digital, video, cuñas, volantes, fotografías, boletines de prensa y demás piezas publicitarias, para la participación de la comunidad en el MCyC. Nota: En caso de que el MCyC sea con varias instituciones, este paso se omitiría teniendo en cuenta la imagen del evento y nuestro rol como institución en el MCyC |  | Material publicitario
11 | Distribuir material audiovisual |  | Emplear las herramientas de acción integral como máquinas duplicadoras, emisoras y equipos de perifoneo para invitar a los productores, comerciantes de la región y comunidad a participar del evento. |  | Registro fotográfico
12 | Elaborar y distribuir tarjetas de invitación |  | Diseñar, elaborar y distribuir tarjetas de invitación para las autoridades nacionales, departamentales y locales, defensa civil, cruz roja, entidades descentralizadas, academia, organizaciones privadas y civiles aliadas para participar en el Mercado Campesino y Comunitario. |  | Tarjetas de invitación
13 | Coordinar apoyo con el Batallón de Apoyo de Acción Integral |  | Integrar el BAAID que se encuentra en apoyo al área de responsabilidad y al equipo de desarrollo comunitario “Fe en Colombia” asignado a la División con responsabilidad en el área del evento, con el fin de realizar articulaciones con la entidades públicas y empresa privada de la región para que sirvan como compradores, a su vez mencionado programa puede formar parte de la capacitación de las asociaciones y productores que participaran en el MCyC |  | Acta de reunión / oficio de solicitud apoyo
14 | Realizar inscripción de los participantes |  | Realizar las inscripciones del personal que participará como expositor de sus productos del MCyC Nota: Diligenciar el formato de caracterización de asociados de la Acción Unificada (FO-JEMPP-CEDE9-1630). Asimismo, confirmar la asistencia al evento de cada uno de las personas, asociaciones o instituciones inscritas con 8 días de anterioridad al evento. |  | Formato caracterización de asociados de la Acción Unificada (FO-JEMPP-CEDE9-1630)
15 | Recolectar fichas técnicas |  | Recolectar las fichas técnicas de producto diligenciadas por los productores y asociaciones admitidos en el MCyC. Nota: Esta debe contener el precio de cada producto. |  | Fichas técnicas de productos
16 | Consolidar información |  | Verificar y consolidar información de productos y volúmenes a ofertar en el Mercado Campesino y Comunitario. |  | Matriz de información productos
17 | Realizar comité de prevención del riesgo |  | Realizar comité de prevención del riesgo donde asistirán representantes de bomberos, defensa civil, policía, planeación, personería, defensoría del pueblo comisaria, secretaria de salud, con el propósito de tomar medidas con respecto a todo lo contemplado en el plan nacional de atención de riesgos y desastres decreto 308 de 2016. |  | Acta de reunión
18 | Convocar a medios de comunicación |  | Convocar medios de comunicación nacional, regional y local para el cubrimiento especial del evento. |  | Oficios de invitación
19 | Capacitar a los productores |  | Coordinar y realizar capacitación a los productores en manipulación de alimentos y alfabetización comercial, compras públicas, buenas prácticas de manufactura, agrícolas y ganaderas, registro de predios pecuarios, certificación de granjas avícolas bioseguras y establecimientos de acuicultura bioseguros, autorización de comercialización, rotulado, plantas de beneficio, asociatividad, formalización laboral y demás temas que sean importantes para los participantes de acuerdo a la normatividad vigente. Nota: Se debe articular con instituciones educativas competentes en la materia para el desarrollo de las capacitaciones. |  | Informe de capacitación
20 | Socializar metodología MCyC |  | De manera virtual o presencial la metodología del Mercado Campesino y Comunitario con los compradores y vendedores participantes. Nota: Se deben realizar simulacros de negociación y de uso de plataformas. |  | Acta de reunión
21 | Realizar organización logística de la feria |  | Debe incluir: • Cronograma de actividades de la feria |  | Croquis del evento Cronograma de actividades. Protocolo Plan de atención de emergencias
• Distribución geográfica y marcación de los escenarios del evento.
• Mobiliario para los stands participantes.
• Implementos para actos protocolarios (tarima, sonido, micrófonos, banderas, habladores y demás elementos establecidos para el protocolo y ceremonias militares).
• Logística para el recibimiento del personal ajeno a la región.
• Distribución de personal responsable del desarrollo de la actividad.
• Suministro constante de energía eléctrica.
• Seguridad en la zona para la comunidad beneficiada y el personal participante.
• Refrigerios e hidratación
• Plan de atención de emergencias y ruta de atención previamente validado y autorizado con los entes competentes.
• Cierre de la actividad, desmontaje del material y demás logística asociada.
22 | Coordinar presentaciones culturales |  | Coordinar con la secretaría de cultura la programación y participación de los grupos culturales de música, danza, entre otros, para amenizar el mercado campesino. |  | Oficio de solicitud
23 | Solicitar Apoyo a Policía Militar |  | Solicitar apoyo de la policía militar para acompañar el desarrollo del evento. |  | Oficio de solicitud
24 | Asignar representantes de los productores |  | Establecer a un hombre y una mujer que representen las organizaciones de productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria y a un hombre y una mujer que represente las organizaciones de pequeños productores agropecuarios. Nota: Los productores de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria se caracterizan porque son personas independientes y no están organizados. Nota: Los pequeños productores agropecuarios se caracterizan por hacer parte de una organización, asociación o cooperativa. |  | Oficio de designación
25 | Elaborar y distribuir escarapelas |  | Elaborar y distribuir las escarapelas del personal participante en el mercado, de igual manera estipular y unificar habladores (letreros e información que los puestos asignados a cada participante). |  | Escarapelas
26 | Coordinar con la sección de prensa e información |  | Coordinar con la sección de prensa e información de la unidad la cobertura del evento (fotografía, redes sociales institucionales, entre otros.) |  | Registro fotográfico
27 | Instalar mobiliario para el evento |  | ICoordinar el montaje e instalación de la logística para el desarrollo del MCyC. Instalar mobiliario (carpas, tarima, sonido, mesas, pancartas y material POP del evento, material de bioseguridad y demás elementos necesarios para el desarrollo del evento). Nota: Demarcar cada una de las zonas del evento (entrada, baños, zonas restringidas, zona de alimentación, parqueadero, etc.) Nota: Instalar un punto de inscripción que permita registrar a los asistentes a la feria y orientar a los asistentes hacia la oferta institucional correspondiente. Nota: Instalar a la salida de la feria un stand en el que los asistentes evalúen la feria mediante una encuesta de satisfacción. |  | Registro fotográfico
28 | Registrar los productos |  | Realizar el registro a la llegada y entrada de los productos de cada uno de los productores y asociaciones. |  | Matriz registro
29 | Realizar control de vehículos |  | Asignar personal para el control de entrada y ubicación de vehículos en el parqueadero. |  | Registro fotográfico
FASE DE EJECUCIÓN
No | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN/COMPONENTES |  | PRODUCTO |  | ESTADO
30 | Desarrollar actos protocolarios de apertura del evento |  | Desarrollar actos protocolarios de instalación del evento con la participación de las autoridades regionales y locales involucradas |  | Registro fotográfico de las actividades
31 | Ejecutar cronograma de actividades el evento: |  | Ejecutar cronograma de actividades el evento Nota: Hacer partícipe a los administradores de casino de oficiales, suboficiales y tiendas de soldados para que dentro de su alcance apoyen al mercado local comprando víveres frescos a productores de la región. Demostrando el compromiso y liderazgo del Ejercito Nacional en los Mercados Campesinos y Comunitarios. Nota: Generar registro fotográfico y fílmico de la actividad, verificar la publicación de la actividad en las redes sociales institucionales. |  | Registro fotográfico
FASE DE CIERRE
No | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN/COMPONENTES |  | PRODUCTO |  | ESTADO
32 | Desarrollar actos de cierre del evento |  | Al finalizar las actividades planeadas dentro de la feria se desarrollan los actos protocolarios de cierre del evento. |  | Registro fotográfico de las actividades
33 | Desmontar mobiliario |  | Desarmar todo el material empleado para el evento y dejar el espacio en las condiciones en las que se encontró. |  | Registro fotográfico de las actividades
FASE DE EVALUACIÓN
34 | Elaborar informe del mercado campesino y comunitario |  | Elaborar el informe del Mercado Campesino y Comunitario y remitir una copia vía correo electrónico a las entidades participantes. Nota: Consolidar la estadística de los productos vendidos en el MCyC. Asimismo, establecer la diferencia con la oferta inicial. Nota: El informe debe venir el formato elaborado para tal fin. |  | Informe del mercado campesino
35 | Realizar Revista Después de la Acción RDA |  | Para identificar los resultados obtenidos con la actividad y el cumplimiento de los propósitos institucionales. |  | Acta de reunión
36 | Elaborar y enviar cartas de agradecimiento |  | Elaborar cartas de agradecimiento a las instituciones que participaron en el evento. |  | Cartas de agradecimiento
|  | Comandante de la Unidad |  |  | Oficial y/o Suboficial de Acción Integral